## 概要
閉伊川水門プロジェクト 全体計画表
作成日 | 2026-08-21
担当 | Haruto(主体)+研究室メンバー(現地作業を補助)
完了期限 | 2027年2月末(3月は使用不可)
現地訪問(宮古)
回 | 時期 | 内容 | 位置づけ
1回目 | 10月 | Matterport撮影・360度動画撮影・ARの粗調整 | 必須
2回目 | 11月末〜12月上旬 | AR精密確認(宿泊あり) | 必須
3回目 | 1〜2月 | ARの最終確認 | 保険(使わずに済めば理想)
前提条件
・現地では撮影班とAR調整班に分かれて並行作業する。研究室メンバーが撮影を担当。
・紹介ページ・suimonAR・流木コンテンツはWebアプリとして提供するため、主要ブラウザで安定して動くことを重視する。
・項目6(流木)はネイティブアプリのフル機能を維持しつつ、操作をボタンUIに置き換える。
・項目5(Unity)は項目6完了後に着手する。項目4の最終仕上げ(動き・音の統合)は項目5完了後。
No | 項目 | 現状 | 現地作業
1 | 紹介ページ | 制作着手予定 | 不要
2 | 点群3D空間(Matterport) | 機材確定、訪問時期調整中 | 必要
3 | 360度動画 | 要件確認済み | 必要
4 | suimonAR精度向上 | 5段階ロードマップで進行 | 一部必要(現地調整)
5 | 閉伊川3D(Unity) | 項目6完了後に着手 | 不要
6 | 流木コンテンツ | ネイティブ版完成、WebGL移植中 | 不要

## WBS
WBS番号 | 作業項目 | 上位項目 | 階層 | 現地作業
1 | 紹介ページ |  | 1 | 不要
1.1 | サイト制作(デザイン・コンテンツ構成) | 1 | 2 | 不要
1.2 | コンテンツ統合(現地成果の反映) | 1 | 2 | 不要
2 | 点群3D空間ページ(Matterport) |  | 1 | 必要
2.1 | 現地スキャン | 2 | 2 | 必要
2.2 | データ編集・書き出し | 2 | 2 | 不要
2.3 | 埋め込みページ制作・公開 | 2 | 2 | 不要
3 | 360度動画 |  | 1 | 必要
3.1 | 現地撮影 | 3 | 2 | 必要
3.2 | 編集・公開 | 3 | 2 | 不要
4 | suimonAR精度向上 |  | 1 | 一部必要
4.1 | 段階1: 基礎修正 | 4 | 2 | 不要
4.2 | 段階2: 座標系の調整 | 4 | 2 | 不要
4.3 | 段階3: 方式の実験・検証 | 4 | 2 | 不要
4.4 | 段階4-1: 現地 粗調整(1回目訪問) | 4 | 2 | 必要
4.5 | 段階4-2: 持ち帰り修正 | 4 | 2 | 不要
4.6 | 段階4-3: 現地 精密確認(2回目訪問) | 4 | 2 | 必要
4.7 | 段階4-4: 最終確認(3回目訪問・保険) | 4 | 2 | 保険
4.8 | 段階5: 動き・音の統合 | 4 | 2 | 不要
5 | 閉伊川3D(Unity世界構築) |  | 1 | 不要
5.1 | ワールド作成(項目6完了後に着手) | 5 | 2 | 不要
6 | 流木コンテンツ(WebGL) |  | 1 | 不要
6.1 | 移植(フル機能・ボタンUI・オンボーディング) | 6 | 2 | 不要
7 | 全体統合・提出 |  | 1 | 不要
7.1 | 全体統合・最終確認 | 7 | 2 | 不要
7.2 | 予備(2月末まで) | 7 | 2 | 不要

## ガントチャート
閉伊川水門プロジェクト
[5 empty] | 今日: | 3 |  |  | 作業予定期間 | [5 empty] | 実際の作業期間 | [5 empty] | % 実際の作業期間の達成度 | [20 empty] | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % 完成度 (予定よりも超える)
活動 | 開始 （日目） | 終了 (開始以降の日数) | 実際の開始 （日目） | 作業期間 （日目） | 達成度 | 8月 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 9月 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 10月 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 11月 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 12月 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1月 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 2月 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | → | 宮古現地
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 |  | 要否
01 紹介ページ
01-01 サイト制作(デザイン・コンテンツ構成) | 4 | 28 | 0 | 0 | 0%
01-02 コンテンツ統合(現地成果の反映) | 91 | 30 | 0 | 0 | 0%
02 点群3D空間(Matterport)
02-01 【宮古現地】現地スキャン(1回目訪問) | 60 | 3 | 0 | 0 | 0% | [197 empty] | 必要
02-02 データ編集・書き出し | 63 | 14 | 0 | 0 | 0%
02-03 埋め込みページ制作・公開 | 77 | 14 | 0 | 0 | 0%
03 360度動画
03-01 【宮古現地】現地撮影(1回目訪問) | 60 | 3 | 0 | 0 | 0% | [197 empty] | 必要
03-02 編集・公開 | 63 | 14 | 0 | 0 | 0%
04 suimonAR精度向上
04-01 段階1: 基礎修正 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0%
04-02 段階2: 座標系の調整 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0%
04-03 段階3: 方式の実験・検証 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0%
04-04 【宮古現地】段階4-1: 現地 粗調整(1回目訪問) | 60 | 3 | 0 | 0 | 0% | [197 empty] | 必要
04-05 段階4-2: 持ち帰り修正 | 63 | 14 | 0 | 0 | 0%
04-06 【宮古現地】段階4-3: 現地 精密確認(2回目訪問) | 104 | 3 | 0 | 0 | 0% | [197 empty] | 必要
04-07 【現地・保険】段階4-4: 最終確認(3回目訪問・保険) | 152 | 3 | 0 | 0 | 0% | [197 empty] | 保険
04-08 段階5: 動き・音の統合 | 69 | 20 | 0 | 0 | 0%
05 閉伊川3D(Unity世界構築)
05-01 ワールド作成(項目6完了後に着手) | 34 | 35 | 0 | 0 | 0%
06 流木コンテンツ(WebGL)
06-01 移植(フル機能・ボタンUI・オンボーディング) | 4 | 30 | 0 | 0 | 0%
07 全体統合・提出
07-01 全体統合・最終確認 | 155 | 20 | 0 | 0 | 0%
07-02 予備(2月末まで) | 175 | 22 | 0 | 0 | 0%
・【宮古現地】=宮古への訪問を伴うタスク。1回目=10月、2回目=11月末(必須)。
・【現地・保険】=3回目訪問(1〜2月)。ARの最終確認が2回目で済めば使わない想定の予備枠。
・締切は2027年2月末。3月は宮古市職員の異動時期にあたり使用不可のため予備日にも含めていない。